**Reporte Grupo de Trabajo eLAC2020**

**Grupo: Transformación Digital y Economía Digital**

**Cuarto trimestre 2018**

**(octubre-noviembre-diciembre)**

|  |
| --- |
| 1. ¿Cuál es el objetivo de este reporte?
 |

El presente instrumento tiene como finalidad:

1. Informar el estado de avance de las actividades comprometidas en el Programa de Actividades de Cooperación Regional de la Agenda Digital para América Latina y el Caribe 2018-2020. Actividades del cuarto trimestre de 2018.

|  |  |
| --- | --- |
| Objetivo 7 | Promover el teletrabajo en los países de la región mediante el intercambio de buenas prácticas, el desarrollo y/o el fortalecimiento de marcos normativos, el desarrollo de habilidades digitales y su monitoreo y evaluación. |
| Actividad | Estado(Último reporte) | Detalle | Estado actual | Detalle(incluya dificultades en el cumplimiento del objetivo)(4) |
| 7.1. Promover la consolidación del teletrabajo en la región, mediante acciones orientadas a fortalecer el marco regulatorio, las metodologías de medición y los programas de formación en esta modalidad laboral. | Cumplida  | Un encuentro presencial y una agenda de dos horas con los representantes de los países miembros y un documento con las memorias y las relatorías de las reuniones. | Cumplida |  |
| En proceso | Documento técnico con el marco normativo recomendado para cada país. | Cumplida | El 16 de noviembre de 2018, aclaramos que esta por fuera de nuestra competencia el hecho de recomendar un marco normativo a cada país. No obstante, se publicó en esa misma fecha, el recuento de la normatividad que actualmente regula el Teletrabajo en Colombia, con el ánimo que la misma sea un referente para los ejercicios de construcción o ajuste para los países que tengan interés en adoptar esta clase de instrumentos.Adicionalmente para complementar este compromiso, en reunión con el equipo de Asuntos Económicos de la Unidad de Innovación y Nuevas Tecnologías, de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial-CEPAL, se propuso crear un documento que recoja la información del marco normativo de los países miembro, el cual servirá de insumo para que cada país construya o ajuste su propio ejercicio normativo. Este documento estará disponible en la plataforma a partir de la primera semana de junio de 2019. Sobre el mismo se invita a todos los miembros del grupo a hacer observaciones o complementar su contenido. |
| Sin avance | Documento técnico de la metodología utilizada en Colombia y resultados de los cuatro (4) estudios de penetración realizados en Colombia en los años 2012, 2014, 2016 y 2018 que muestran el crecimiento del teletrabajo en el país durante 6 años. | Cumplida | Resultados del cuarto estudio de penetración de teletrabajo en Colomba 2018, el cual resume los 4 estudios de penetración realizados hasta el momento, e incluye ficha técnica con la metodología utilizada. Este estudio se encuentra disponible en los archivos/files del grupo para consulta del mismo. |
| Sin avance | Participación de miembros del grupo en el evento. | Cumplida | El miércoles 22 de mayo de 2019, fue publicado en el grupo a través de una publicación en la sección noticias, un video que recoge momentos importantes de la participación de los miembros del grupo en el evento del año 2018. |
| Sin avance | Guía de contenidos, temáticas y manual de mejores prácticas del programa de formación en teletrabajo desplegado en Colombia en el año 2017 y a través del cual se certificaron 50.000 personas | Cumplida | El miércoles 22 de mayo de 2019, fue publicado en el grupo a través de una discusión, la información de la malla curricular usada para llevar a cabo cada uno de los talleres a través de los cuales se capacita a diferentes audiencias en temas de Teletrabajo. En el mismo sentido, en esa misma fecha también se publicó un informe acerca de la formación realizada en el año 2017, a través de la cual se certificaron más de 50.000 personas. |
| Sin avance | 10 Newsletter para el año 2018. | Cumplida | El 22 de mayo de 2019 a través de discusión se publicó la serie de las 10 noticias más destacadas en 2018 que se encontraban pendientes por compartir. |